

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2018 № 479

 р.п.Панино

|  |
| --- |
| **Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019- 2035 годы** |

 В целях повышения эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года администрация Панинского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019-2035 годы.
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области:

 - от 25.12.2014 № 672 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2020 года»;

 - от 30.01.2017 № 27-р «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 25.12.2014 № 672 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2020 года»;

 - от 04.07.2017 № 230 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 25.12.2014 № 672 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2020 года» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 30.01.2017 № 27-р)»;

 - от 29.12.2017 № 502 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 25.12.2014 № 672 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 30.01.2017 № 27-р, от 04.07.2017 № 230».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить исполняющую обязанности заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию Сафонову О.В.

Глава

Панинского муниципального района Н.В. Щеглов

**Утвержден**

постановлением администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области

 от 28.12.2018 г. № 479

**План**

 **мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

 **Панинского муниципального района**

 **Воронежской области на 2019- 2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание** | **Страница** |
| 1. **Стратегически цели и задачи социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г**
 | 3-5 |
| 1. **Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г и целевые значения стратегических показателей**
 | 6-20 |
| 1. **Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г**
 | 21-50 |
| 1. **Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области**
 | 51 |

**1 Стратегически цели и задачи социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

**Генеральная цель социально–экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года** – **обеспечение социального благополучия населения Панинского района на основе диверсификации аграрного производства и развития предпринимательства.**

С**тратегические цели** социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года:

1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района

 2. Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области

на период до 2035 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| ***СЦ 1*** *Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района*  |
| СЦ 1.1 | Стабилизация численности населения Панинского муниципального района | СЗ.1.1.1 | Создание условий для уменьшения оттока молодежи и привлечения трудовых мигрантов с высокими профессиональными характеристиками |
| СЗ.1.1.2 | Сохранение и укрепление здоровья населения |
| СЦ 1.2 | Создание комфортной среды проживания | СЗ.1.2.1 | Приведение сети автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям |
| СЗ.1.2.2 | Благоустройство общественных пространств и жилых помещений  |
| СЗ.1.2.3 | Увеличение общей площади жилых помещений |
| СЦ 1.3 | Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям  | СЗ.1.3.1 | Обеспечение условий для получения качественного образования. |
| СЗ.1.3.2 | Обеспечение культурного досуга населения |
| ***СЦ 2*** *Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы* |
| СЦ 2.1 | Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства | СЗ.2.1.1 | Ускоренное развитие животноводства |
| СЗ.2.1.2 | Создание и развитие предприятий по переработке с/х продукции на территории МО |
| СЦ 2.2 | Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП | СЗ.2.2.1 | Поддержка самозанятости и субъектов МСП, создающих новые рабочие места |
| СЦ 2.3 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | СЗ.2.3.1 | Обеспечение роста производительности труда в аграрном секторе |
| СЗ.2.3.2 | Создание привлекательного инвестиционного климата |
| СЦ 2.4 | Обеспечение занятости населения МО | СЗ.2.4.1 | Увеличение количества рабочих мест |
| СЗ.2.4.2 | Сокращение уровня безработицы |

**2 Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития**

 **Панинского муниципального района на период до 2035 года**

**и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап - 2019−2024 гг.,

II этап - 2025−2030 гг.,

III этап – 2031−2035 гг.

Таблица

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района

| № | Показатели | Годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018(оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2030 | 2035 |
|  | **СЦ 1 Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района**  |
|  | **СЦ 1.1 Стабилизация численности населения Панинского муниципального района**  |
| 1 | Среднегодовая численность населения, человек | 25321 | 25500 | 25700 | 25900 | 26050 | 26200 | 26350 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 2 | Коэффициент миграционного прироста,% | -6,7 | -3,9 | -3,3 | -2,7 | 1,2 | 3,6 | 5,6 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 3 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 тыс.человек общего населения,человек | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 4 | Численность медицинского персонала 10 тыс.чел. общего населения,человек | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 5 | Количество проведенных массовых профилактических акций, лекций по ранней профилактике заболеваний, публикации в СМИ | 27 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 | 65 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 6 | Количество структурных подразделений районной больницы в которых организованы телемедицинские консультации, ед | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 7 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в общеобразовательных учреждениях, % | 12,8 | 13,2 | 14 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 16,3 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 8 | Количество проведенных физкультурно –массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района, ед. | 42 | 45 | 50 | 55 | 70 | 80 | 85 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 9 | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением от общего количества детей школьного возраста, % | 55,1 | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,7 | 56,2 | 56,7 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 10 | Количество опубликованных репортажей в СМИ по вопросам профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни, ед. | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 51 | 63 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 11 | Количество мероприятий проведенных в общеобразовательных учреждениях по здоровому образу жизни, ед. | 160 | 170 | 185 | 194 | 230 | 252 | 280 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 12 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 39 | 41 | 44 | 47 | 55 | 58 | 60 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 13 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, %  | 5,61 | 5,63 | 5,65 | 5,67 | 5,73 | 5,85 | 5,95 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
|  | **СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания** |
| 14 | Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием в отношении к общей протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов, % | 25,7 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 35,0 | 45 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 15 | Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов, %  | 9,4 | 12,3 | 15,2 | 17,8 | 22,4 | 26,0 | 30,0 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительств |
| 16 | Протяженность уличной водопроводной сети, км | 28 | 29 | 30 | 31 | 35,1 | 41,1 | 43,8 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 17 | Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, % | 30,7 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 18 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных, % | 32,7 | 34,5 | 35,6 | 36,7 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 19 | Доля протяженности улиц, в отношении которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные светодиодные или натриевые, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного провода) в их общей протяженности на конец отчетного года, % | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 20 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м | 32,2 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,2 | 36,0 | 40,0 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 21 | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, оказанных в электронной форме к общему количеству услуг в сфере градостроительства, % | 30 | 40 | 45 | 50 | 70 | 85 | 95 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 22 | Количество человек улучшивших жилищные условия, за счет получения социальных выплат | 35 | 37 | 39 | 41 | 47 | 53 | 60 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству, МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
|  | **СЦ 1.3 Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям**  |
| 23 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 65 | 67 | 70 | 72 | 80 | 90 | 100 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе |
| 24 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | 1330 | 1360 | 1390 | 1420 | 1514 | 2100 | 2236 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 25 | Увеличение количество проведенных культурно-досуговых мероприятий кол-во, ед. | 1855 | 1875 | 1900 | 1930 | 2020 | 2200 | 2350 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 26 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 13,8 | 18,5 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 27 | Увеличение доли массовых библиотек подключенных к сети «Интернет» % | 38 | 43 | 48 | 53 | 68 | 88 | 100 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 28 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 25 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 29 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района, % | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 17 | 26 | 33,5 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
|  | **СЦ 2 Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы** |
| 30 | Обеспеченность бюджета МО налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 руб. доходов МБ (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб. | 7590 | 7655 | 7739 | 7873 | 8324 | 10091 | 13037 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В. отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов |
|  | **СЦ 2.1 Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства** |
| 31 | Рост объемов производства молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в % к 2016 | 110 | 120 | 130 | 140 | 180 | 350 | 500 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 32 | Рост объемов производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, в % к 2016 | 110 | 115 | 120 | 130 | 160 | 270 | 400 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 33 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства, млн..руб. | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 35 | 60 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 34 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции растениеводства, млн руб. | 1275 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 2300 | 4000 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 35 | Рост объемов производства зерновых и крупяных культур, в% к 2016 году | 104 | 107 | 108 | 110 | 120 | 130 | 140 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 36 | Рост объемов производства сахара, в% к 2016 году | 105 | 109 | 112 | 115 | 125 | 135 | 145 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 37 | Рост объемов производства овощей, в% к 2016 году | 102 | 105 | 108 | 110 | 120 | 130 | 140 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
|  | **СЦ 2.2 Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП** |
| 38 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий), единиц | 251 | 270 | 290 | 299 | 332,1 | 385,4 | 440 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 39 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая микропредприятия и ИП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, в % | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 25 | 28,62 | 33,32 | 38,0 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 40 | Оборот средних и малых предприятий (включая микропредприятия), тыс.руб. | 704200 | 737650 | 779200 | 830100 | 880000 | 960900 | 990000 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 41 | Доля заключенных контрактов с субъектами среднего и малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным у субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов, % | 55 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
|  | **СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства** |
| 42 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 г. | 105 | 108 | 112 | 115 | 122 | 140 | 160 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 43 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. | 780,5 | 1480 | 2720 | 2900 | 3270 | 5400,6 | 8717 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
|  | **СЦ 2.4. Обеспечение занятости населения МО** |
| 44 | Численность занятых в экономике, человек | 11000 | 11015 | 11025 | 11030 | 11100 | 13100 | 15810 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 45 | Уровень регистрируемой безработицы, в % | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,42 | 1,3 | 1,0 | 0,82 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |

1. **Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области**

 **на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели и задачи  | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации(мероприятия, ключевого события) (год, квартал) | Ожидаемый результатреализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный  | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель(орган местного самоуправления,инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
|  | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | 2024 год | Проведение корректировки Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | Корректировка Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | Ежегодно 2019-2035 год | Проведение корректировки мероприятий и показателей Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | 2023 год  | Проведение корректировки показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика», МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
| **СЦ 1.1. Стабилизация численности населения Панинского муниципального района** |
| *СЗ. 1.1.1* | **1.1.1.1.****Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности** | 2019-2020 | Количество человек улучшивших жилищные условия.  | В рамках ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коомунальными услугами граждан Россиийской Федерации", ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017годы и на период до 2020года | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
| Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 3 квартал 2019 г. |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 2020 г. |
| **1.1.1.2. Строительство Школы - сад в** **МКОУ Лимановская СОШ** | 2021-2023 г.г. | Строительство школы-сад в МКОУ Лимановской СОШ, увеличение количества рабочих мест для молодых специалистов. | В рамках ГП ВО "Развитие образования", МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.1.1.2.1 Проведена разработка проектно-сметной документации | 2021 г. |
| 1.1.1.2.2 Проведен аукцион | 2021г. |
| 1.1.1.2.3.Выполнены строительно-монтажные работы  | 2021 -2023г.г. |
| 1.1.1.2.4 Подготовлены документы для ввода объекта в эксплуатацию | 2023г. |
| 1.1.1.2.5 Ввод объекта в эксплуатацию | 2023г. |
| **1.1.1.3. Открытие классов профильной подготовки водителей категории «В» на базе МБОУ Панинская СОШ** | 2019-2020 г.г. | Введены классы профильной подготовки водителей категории «В» МБОУ Панинской СОШ, увеличение количества рабочих мест для молодых специалистов | МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.1.1.3.1 Разработана проектно-сметная документация | 2 кв. 2019 г. |
| 1.1.1.3.2 Проведен аукциона | 3 кв.2019 г. |
| 1.1.1.3.3 Выполнены строительно-монтажные работы | 2020 г. |
| 1.1.1.3.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 2020 г. |
| **1.1.1.4. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений (включая наставничество)** | 3 кв.2019, 2020г., 2021г., 2022-2024г.г.,2025-2030 г.г., 2031-2035г.г. | Увеличение коэффициента миграционного прироста к 2035 году до 5,6% | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района (по согласованию) |
| *СЗ. 1.1.2* | **1.1.2.1****Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района** | 2019-2020 г.г. | Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.1..Подготовлены территории для строительства стадиона | 3 кв.2019г. |
| 1.1.2.2. Завершено строительство стадиона | 4 кв.2019 |
| 1.1.2.3. Оснащен стадион оборудованием  | 2020г. |
| 1.1.2.4. Ввод стадиона в эксплуатацию | 2021г. |
| **1.1.2.2. Организация проведения оздоровительно - физкультурных мероприятий** | 1-4 кв.2019, 2020-2035 г.г.  | Проведены оздоровительно - физкультурные мероприятия, | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.2.1. Проведена спартакиада учащихся | 1-4 кв.2019, 2020-2035 г.г. |
| 1.1.2.2.2.. Проведены спортивные мероприятия населения района | 1-4 кв.2019, 2020-2035 г.г. |
| 1.1.2.2.3. Сдача норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1-4 кв.2019, 2020-2035 г.г. |
| **1.1.2.3. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи** | 2019-2035 г.г.  | Проведены мероприятия по оздоровительной компании детей, молодежи | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.3.1 Организация пришкольных лагерей пребывания | 2-3 кв,2019, 2020-2035 г.г. |
| 1.1.2.3.2 Организация палаточного оборонно - спортивного лагеря «Спартак» | 2 кв,2019, 2020-2035 г.г. |
| 1.1.2.3.3 Организация профильных спортивных лагерей | 3 кв,2019, 2020-2035 г.г.. |
| **1.1.2.4.**  **Организация работы передвижного мобильного комплекса.** | 2019 -2035 г.г. | Снижение заболеваемости в запущенных стадиях. |  Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.4.1.Подготовка к работе передвижного мобильного комплекса.  | 1 квартал 2019г. |
| 1.1.2.4.2.Осуществление выездов мобильного комплекса в населенные пункты | 1 квартал 2019г. |
| 1.1.2.4.3.Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2020г. |
| 1.1.2.4.4.Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2021 г. |
| 1.1.2.4.5.Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2022-2024 г.г. |
| 1.1.2.4.6.Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2025-2030 г.г. |
| 1.1.2.4.7.Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2031-2035 г.г |
| **1.1.2.5. Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни** | 2019 (1кв-4кв) -2035 г.г. | Размещение репортажей, информация в печатных СМИ | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| **1.1.2.6 Мероприятие по предупреждению несчастных случаев на дорогах** | 2019 | Приобретение светоотражающих наклеек для предупреждения ДТП школьников. | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.6.1 Приобретены светоотражающие наклейки для школьников начальных классов  | 3кв.2019 |
| **1.1.2.7 Строительство фельдшерского акушерского пункта в п. Щербачёвка** | 2019 г. |  Повышение доступности и качества оказания медицинской помощиУвеличение количества медицинского персонала на 1 единицу | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.5.1. Завершено строительство ФАПа | 1 квартал 2019г. |
|  1.1.2.5.2. Проведено оснащение ФАПа оборудованием | 2 квартал 2019г. |
|  1.1.2.5.3. Ввод ФАПа в эксплуатацию | 3 квартал 2019г. |
| **1.1.2.8. Строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино** | 2020 г. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.8.1.Завершено строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | 1квартал 2020г. |
| 1.1.2.8.2. Проведено оснащение врачебной амбулатории | 1 квартал 2020г. |
| 1.1.2.8.3.Ввод врачебной амбулатории в эксплуатацию | 2 квартал 2020г. |
| **1.1.2.9 Приобретение в поликлинику районной больницы флюорографический аппарат** | 2020-2021гг. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.  | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.9.1.Подготовка заявки на приобретение в департамент здравоохранения Воронежской области  | 2020г. |
| 1.1.2.9.2.Подготовка помещения к размещению флюорографического аппарата | 2020г. |
| 1.1.2.9.3.Ввод в эксплуатацию флюорографический аппарат | 2021г. |
|  | **1.1.2.10. Проведение мероприятий по здоровому образу жизни среди населения Панинского муниципального района** | Ежеквартально 2019 год, ежеквартально 2020-2035 г.г.,  | Проведение мероприятий по здоровому образу жизни | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| СЗ. 1.2.1 | **1.2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района** | 2019-2035 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 45% | В рамках ГП «Развитие транспортной системы», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
| 1.2.1.1.1 Подготовлена сметная документация | 1 кв.2019 год |  |
| 1.2.1.1.2 Выполнены ремонтные работы | 2-3 кв.2019 год |  |
| 1.2.1.1. 3 Приняты выполненные работы | 4 кв. 2019 год | Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2019 год 26% |
| 1.2.1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2020 год | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2020 год 27% |
| 1.2.1.1.5Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2021 год | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2021 год 28% |
| 1.2.1.1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2022-2024 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году 29,1% |
| 1.2.1.1.7.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2025-2030 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году 41,1% |
| 1.2.1.1.8.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2031-2035 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 43,8% |
| *СЗ. 1.2.2* | **1.2.2.1. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский** | 2019-2020 г.г. | Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский, увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2020 году до 30 км. | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.2.2.1.1 Разработана проектно-сметная документация | 1 кв.2019 год |
| 1.2.2.1.2 Пройдена государственная экспертиза | 1 кв.2019 год |
| 1.2.2.1.3 Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский | 2 кв. 2019 -2020 год |
| 1.2.2.1.4 Приемка выполненных работ | 2020 год |
| **1.2.2.2. Строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области** | 2019-2035 г.г. | Проведено строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, увеличение протяженности уличной водопроводной сетик 2035 году до 43,8 км. | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.2.2.2.1 Разработана проектно-сметная документация | 1-3 кв.2019 год |  |
| 1.2.2.2.2 Пройдена государственная экспертиза | 4 кв. 2019год | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети за 2019 год до 29 км |
| 1.2.2.2.3 I этап строительства Новый водозабор: 8 эксплуатационных скважин с насосными станциями. Блочно-модульная водоподготовительная установка с сетевыми насосами. Резервуары, станции второго подъема.Трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой.Водоводы по ул. Гребенникова-Колхозная, 9 Января-Первомайская и разводящие сети в микрорайоне вышеперечисленных улиц с врезками в действующие сети. | 2020-2021 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2021году до 31 км |
| 1.2.2.2.4 II этап строительства. Водоотводы по ул. Колхозная, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. 9 Января и разводящие сети водопровода в микрорайоне, ограниченном вышеперечисленными улицами. | 2022-2024 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2024году до 35,1км |
| 1.2.2.2.5 III этап строительства. Водоотводы по ул. 9 Января- переход под железной дорогой «Графская-Анна»- ул. Железнодорожная- ул. Молодежная- переход по под железной дорогой «Графская-Анна». Разводящие сети по улицам Чапаева, Заводская, Свободы, Комарова, Октябрьская, Мира, Феоктистова, Мичурина, Горького, Пионерская. | 2025-2030 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2030 году до 41,1км |
| 1.2.2.2.6 IV этап строительства. Разводящие сети по улицам Докучаева, Никитина, Комсомольская, Ленина, Кирова, Большевистская, Молодежная, микрорайон «Северный». | 2031-2035 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2035 году до 43,8км |
| **1.2.2.3. Установка фонарей уличного освещения** | **2019-2035** | Установка фонарей уличного освещения, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 55 % | Государственная программа Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района  |
| **1.2.2.4. Исполнение энергосервисного контракта в Перелешинском городском поселении** | **2019-2024** | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в Перелешинском городском поселении, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2024 году 40 % | Внебюджетные источники – ООО «ЛЕП Сервис» | Администрация Перелешинского городского поселения,ООО «ЛЕП Сервис» |
| **1.2.2.5. Заключение и исполнение энергосервисных контрактов в Панинском городском поселении, Красненском сельском поселении, Криушанском сельском поселении** | **2020-2035** | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в сельских поселениях, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 55 % | Энергосервисный контракт | Администрации Панинского городского, Красненского, Криушанского сельских поселений |
|  | **1.2.2.6. Проведение совместных мероприятий с волонтерами по очистке от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах наиболее часто посещаемых отдыхающими.** | **2019** **(3 квартал),** **2020--2035** | Очистка от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах наиболее часто посещаемых отдыхающими | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Охрана окружающей среды» | Главный специалист по охране окружающей среды |
|  | **1.2.2.7. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций** | 2019-2035 (постоянно) | Высокий уровень защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | Помощник по ГО и ЧС администрации Панинского муниципального района |
| *СЗ. 1.2.3.*  | **1.2.3.1. Строительство индивидуальных жилых домов** | 2019-2035 (постоянно) | Построены индивидуальные жилые дома, увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | Собственные средства граждан | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района |
| **1.2.3.2. Реконструкция индивидуальных жилых домов** | 2019-2035 (постоянно) | Реконструированы индивидуальные жилые дома Увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | Собственные средства граждан |
| **1.2.3.3. Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности** | 2019 | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования за 2019 году 32,8 кв.м. | В рамках ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коомунальными услугами граждан Россиийской Федерации", ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка, собственные средства граждан |
| *СЗ. 1.3.1* | **1.3.1.1.** **Реконструкция спорт зала в МКОУ Тойденская СОШ** | 2019г. | Проведение реконструкции спортзала для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.1 .1. Проведен аукцион  | 3 кв.2019 |
| 1.3.1.1.2. Подготовлены помещения для ремонта | 3 кв.2019 |
| 1.3.1.1.3. Проведены строительно-монтажных работы | 3-4 кв.2019 |
| 1.3.1.1.4. Ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв. 2019 г. |
| **1.3.1.2**.**Строительство спортивной площадки в МКОУ Чернавская СОШ** | 2019 г.  | Строительство спортивной площадки для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.2.1 Проведен аукцион | 2 кв.2019 г. |
| 1.3.1.2.2 Подготовлено место для размещения площадки | 2-3 кв.2019 г. |
| 1.3.1.2.3 Проведены строительно-монтажных работы | 2-4 кв.2019 г. |
| 1.3.1.2.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв.2019 г. |
| **1.3.1.3** **Ремонт трех учебных кабинетов в МКОУ Петровской СОШ** | 2019 г. | Проведение ремонта трех учебных кабинетов в МКОУ Петровской СОШ, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций доли.  | В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.3.3 Выполнены строительно-монтажных работы | 2-3 кв.2019 г. |
| 1.3.1.3.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв.2019 г. |
| **1.3.1.4 Закупка компьютерного оборудования для образовательных учреждений**  | 2019-2024 гг. | Приобретение компьютерного оборудования для образовательных учреждений, Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  | В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.4.1 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ Михайловская СОШ  | 2кв.2019 г. |
| 1.3.1.4.2 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ Тойденская СОШ |  2020 г. |
| 1.3.1.4.3 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ Октябрьская СОШ | 2021 г. |
| 1.3.1.4.4 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ 1-Михайловская СОШ, для МКОУ Краснолимановская СОШ, для МКОУ Лимановская СОШ | 2022-2024г. г. |
| **1.3.1.5 Организация научно-методической и информационной работы с муниципальными образовательными учреждениями**  | 2019-2035 гг.ежегодно | Проведение методической и информационной работы, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  | «Развитие образования 2014-2020 гг.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.3.1.5.1 Проведены районные семинары, публичные презентации учителей-предметников общеобразовательных организаций района  | 1-4 кв. 2019г., 2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| 1.3.1.5.2 Оснащено системой видеонаблюдения общеобразовательных организаций для проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся  | 1-2 кв. 2019 г. |
| 1.3.1.5.3 Организован и проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, онлайн олимпиады для обучающихся начальных классов и для обучающихся 5-6 классов.  | 4 кв. 2019г., 2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| 1.3.1.5.4 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 3-4 кв. 2019г.,2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| 1.3.1.5.5 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. | 2-3 кв. 2019г.2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| 1.3.1.5.6 Организованы курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Панинского муниципального района. | 1-4 кв. 2019 г.2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| **1.3.1.6** **Строительство спортивной площадки в МКОУ Мировской ООШ** | 2020 г. | Проведено строительство спортивной площадки в МКОУ Мировской ООШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.6 .1 Проведен аукцион | В течение 2020 г |
| 1.3.1.6 .2 Подготовлено место для размещения площадки | В течение 2020 г |
| 1.3.1.6 .3 Проведены строительно-монтажные работы | В течение 2020 г |
| 1.3.1.6 .4 Ввод объекта в эксплуатацию | В течение 2020 г |
| **1.3.1.7** **Реконструкция спортивного зала в МБОУ Панинская СОШ** | 2020 г. | Проведена реконструкция спортивного зала в МБОУ Панинская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.7 .1Проведен аукцион | В течение 2020 г. |
| 1.3.1.7.2 Подготовлено помещение для реконструкции | В течение 2020 г. |
| 1.3.1.7.3 Проведены строительно-монтажные работы | В течение 2020 г. |
| 1.3.1.7.4 Ввод объекта в эксплуатацию | В течение 2020 г. |
| **1.3.1.8** **Реконструкция спорт зала в МКОУ Криушанская СОШ** | 2021 г. | Проведена реконструкция спортивного зала в МКОУ Криушанская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.8.1. Проведен аукциона | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.8.2. Подготовлено помещение для реконструкции | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.8.3 Проведены строительно-монтажные работы | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.8.4 Ввод объекта в эксплуатацию | В течение 2021 г. |
| **1.3.1.9** **Строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ** | 2021 г. | Проведено строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.9 .1 Проведен аукциона | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.9.2 Подготовлено место для размещения площадки | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.9.3 Проведены строительно-монтажные работы | В течение 2021 г. |
| 1.3.1.9.4 Ввод объекта в эксплуатацию | В течение 2021 г. |
| *СЗ. 1.3.2.*  | **1.3.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | 2019-. 2035г.г. | Проведение культурно-массовых мероприятий, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. | В рамках МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.1.1. Проведена Рождественская ярмарка «Панинский гусь» | 1 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.2. Проведено мероприятие, посвященного Дню защитника Отечества | 1 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.3. Проведено мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. | 1 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.4. Проведено мероприятие, посвященное Дню культработника. | 1 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.5.Проведена шоу-программа, посвященная Дню смеха | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.6. Проведено мероприятие, посвященноеДню призывника. | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.7. Проведено мероприятие, посвященное Дню победы | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.8. Проведено мероприятие, посвященное Дню защиты детей | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.9. Проведено мероприятие, посвященное Дню России. | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.10 Проведено мероприятие «Фестиваль русского кваса» | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.11 Проведено мероприятие, посвященное Дню защиты детей | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.12 Проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности | 2 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.13 Проведено мероприятие «День поселка»  | 3 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.14 Проведено мероприятие, посвященное Дню знаний | 3 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.15 Проведено мероприятие, посвященное Дню пожилых людей | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.16 Проведено мероприятие, посвященное ***Дню народного единства.*** | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.17 Проведено мероприятие «Осенний бал» | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.18 Проведено мероприятие, посвященное Дню полиции | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.19 Проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского работника | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.20 Проведено мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.21 Проведено мероприятие, посвященное Дню матери | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.22 Проведено мероприятие, посвященное Дню инвалидов | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.23 Проведено мероприятие, посвященное открытию районной Ёлки на площади р.п. Панино | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.24 Проведен театрализованный праздничный концерт, народное гуляние. | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.25 Проведены детские новогодние мероприятия | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.1.26 Проведены культурно - массовые мероприятия | В течение 2020 года |
| 1.3.2.1.27 Проведены культурно - массовые мероприятия | В течение 2021 года |
| 1.3.2.1.28 Проведены культурно - массовые мероприятия | В течение 2022-2024 г.г. |
| 1.3.2.1.29 Проведены культурно - массовые мероприятия | В течение 2025-2030 г.г. |
| 1.3.2.1.30 Проведены культурно - массовые мероприятия | В течение 2031-2035 г.г. |
| **1.3.2.2.Ремонт филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК** | 2019 год | Проведение ремонта филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.2.1. Проведены внутренние работы. | 1 кв.2019 |
| 1.3.2.2.2. Усилен фундамент, проведен ремонт входных групп. | 2 кв.2019 |
| 1.3.2.2.3. Установлено устройство систем молниезащиты, Проведено благоустройство прилегающей территории | 3 кв.2019 |
| **1.3.2.3. Подключение к сети «Интернет» сельских филиалов районной библиотеки.** | 2019-2021г.г. | Обеспечение доступа жителям сельских поселений района к интернет –ресурсам. | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.3.1. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | 3 квартал 2019 |
| 1.3.2.3.2. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» .. | 2020 г. |
| 1.3.2.3.3. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | 2021г. |
| **1.3.2.4. Капитальный ремонт СДК** | 2020-2035 | Проведение капитального ремонта с целью приведения зданий учреждений в соответствие с требованиями СанПина, для оказания населению качественных услуг в сфере культуры | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.4.1.Проведен капитальный ремонт Михайловского СДК | 2020г. |
| 1.3.2.4.2. Проведен капитальный ремонт МКУК Петровского СДК | 2021г. |
| 1.3.2.4.3. Проведен капитальный ремонт СДК района | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.4.4. Проведен капитальный ремонт СДК района | 2025-2030г.г. |
| 1.3.2.4.5. Проведен капитальный ремонт СДК района | 2031-2035г.г. |
| **1.3.2.5. Укрепление материально –технической базы, системами связи, информационными услугами учреждение культуры и досуга:** | 2019-2035г.г. | Повышение уровня оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствии с современными требованиями, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.5.1.Приобретен автомобиль «Библиобус» для обслуживания отдаленных населенных пунктов | 2-3 квартал 2019 года |
| 1.3.2.5.2 Приобретен «Мобильный трансформированного комплекс»; | 2-3 квартал 2019 года |
| 1.3.2.5.3 Приобретены основные средства | Ежеквартально 2019 год |
| 1.3.2.5.4 Приобретение основные средства | 2020г. |
| 1.3.2.5.5 Приобретение основных средств | 2021г. |
| 1.3.2.5.6 Приобретение основных средств | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.5.7 Приобретение основных средств | 2025-20230.г. |
| 1.3.2.5.8 Приобретение основных средств | 2031-2035г.г. |
| **1.3.2.6. Комплектование книжных фондов библиотек** |  2019-2035 г.г. | Повышение посещаемости библиотек. Удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотек. | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.6.1**.**Укомплектованы книжные фонды библиотек. | 3 кв. 2019 года |
| 1.3.2.6.2**.**Комплектование книжных фондов | 2020г. |
| 1.3.2.6.3**.**Комплектование книжных фондов | 2021г. |
| 1.3.2.6.4**.**Комплектование книжных фондов | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.6.5**.**Комплектование книжных фондов | 2025-20230.г. |
| 1.3.2.6.6**.**Комплектование книжных фондов | 2031-2035г.г. |
| **1.3.2.7.** **Разработка и внедрение программ по обслуживанию инвалидов учреждений культуры** |  2019-2035 г.г. | Обеспечение доступности посещения людям с ограниченными возможностями, к культурным мероприятиям района. | В рамках ГП «Доступная среда», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.7.1 Установлено оборудование для инвалидов по программе «Доступная среда» КДЦ «Восток». | 3 кв. 2024 года |
| 1.3.2.7.2 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | 2020г. |
| 1.3.2.7.3 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | 2021г. |
| 1.3.2.7.4 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | 2022-2024г.г. |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | **2.1.1.1. Содействие реализации инвестиционного проекта КФХ «Джндоян Г.М.» по увеличению дойного стада крупного рогатого скота молочного направления до 200 голов к 2035году** | 2019-2035 | Увеличение дойного стада крупного рогатого скота молочного направления, рост объемов производства молока, увеличение количества рабочих мест к 2035 году в 2,5 раза к 2016 году  | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.1.1 Проведена реконструкция фермы | 3 кв.2019г. |
| 2.1.1.1.2. Приобретено дойное стадо крупного рогатого скота | 4 кв. 2019г. |
| 2.1.1.1.3. Увеличение дойного стада крупного рогатого скота, производство молока | 2020 г. |
| 2.1.1.1.4. Увеличение дойного стада крупного рогатого скота, производство молока | 2021г. |
| 2.1.1.1.5. Реконструкция фермы, увеличение дойного стада крупного рогатого скота, рост производства молока | 2022-2024г.г. |
| 2.1.1.1.6. Реконструкция фермы, увеличение дойного стада крупного рогатого скота, рост производства молока | 2025-2030г.г. |
| 2.1.1.1.7. Реконструкция фермы, увеличение дойного стада крупного рогатого скота, рост производства молока | 2031-2035г.г. |
| **2.1.1.2. Содействие реализации ивестиционного проекта ООО «Хозяйский двор» по увеличению поголовья скота мясного направления**  | 2020-2035г.г. | Увеличение поголовья скота мясного направления до 3000 голов к 2035 году, увеличение количества рабочих мест | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.2.1.Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота  | 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году120%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.2.2. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2021г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году130%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.2.3. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2022-2024г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году160%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.2.4. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2025-2030 г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году270%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.2.5. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2031-2035г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году400%, увеличение количества рабочих мест |  |  |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | **2.1.1.3. Содействие реализации ивестиционного проекта КФХ «Вавакин А.В.» по увеличению поголовья скота породы Абердин – Ангусская»**  | 2020-2035г.г. | Увеличение поголовья скота породы Абердин – Ангусская» с 360голов до 1000 голов к 2035году мясного направления до 3000голов к концу 2035года, увеличение количества рабочих мест | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.3.1. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году120%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.2. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2021г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году130%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.3. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2022-2024г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году160%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.4. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2025-2030 г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году270%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.5. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2031-2035г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году400%, увеличение количества рабочих мест |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | **2.1.1.4. Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Чернавском сельском поселении**  | 2031-2035 | Увеличение производства скота и птицы на убой до 75 тысяч голов .Рост объема производства мяса скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в % к 2016году400, увеличение количества рабочих мест |  субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| *СЗ 2.1.2.,* *СЗ 2.4.1.* | **2.1.2.1. . Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству на территории района молочного комплекса на 3 тыс. голов.** | 2025-2035 г.г. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства к 2035 году 60 млн..руб, увеличение количества рабочих мест | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
| 2.1.2.1.1. Строительство молочного комплекса и закупка скота | 2025-2030г.г. |  |
| 2.1.2.1.2. Производство молока и молочной продукции | 2030-2035г.г. |  |
| **2.1.2.2.** **Строительство мини-цеха по переработке молока в КФХ «Джндоян Г.М.» до 1000 тонн молока в год** | 2020-2021 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства, 4 млн.руб, увеличение количества рабочих мест  | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
| 2.1.2.2.1. Строительство помещения и закупка оборудования. | 2020г. |
| 2.1.2.2.2. Производство молока и молочной продукции | 2021 |
| *СЗ. 2.2.1.*  | **2.2.1.1 Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота.** |  3 квартал 2019 | Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер» 3 человекам, «Семейная животноводческая ферма» 3 человекам, поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота 5 человекам |  |  |
|  | **2.2.1.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров**  | 2019-2035 | Создание новых рабочих мест, финансовая поддержка субъектов МСП | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | 2.2.1.2.1. Выданы субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 3 квартал 2019 |
|  | 2.2.1.2.2. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2020-2021 г.г. |
|  | 2.2.1.2.3. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2022-2024 г.г. |
|  | 2.2.1.2.4. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2025-2030 г.г. |
|  | 2.2.1.2.5. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2031-2035 г.г. |
|  | **2.2.1.3 Проведение консультационных услуг по самозанятости граждан района и стимулирование создания ими рабочих мест.** | Ежеквартально 2019 год, ежеквартально 2020г., ежеквартально 2021г., 2022-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г. | Создание новых рабочих мест | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района |
|  | **2.2.1.4. Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства** | Ежеквартально 2019 год, ежеквартально 2020г., ежеквартально 2021г., 2022-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства | В рамках МП «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Уполномоченный орган по размещению заказов администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| *СЗ. 2.3.1.* | **2.3.1.1 Создание производства по глубокой переработке зерновых и крупяных культур на базе ПАО «Тулиновский элеватор»** | 2020 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 112, увеличение производства зерновых и крупяных культур  | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | **2.3.1.2 Реконструкция производственных мощностей по переработке сахарной свеклы на ООО «Перелешинский сахарный комбинат»** |  4 кв.2019 г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 108, увеличение производства сахара | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | **2.3.1.3. Строительство и реконструкция мелиоративных систем (ООО АПК «Алекандровское», ФГУП «Архангельское»)** | 2019-2020 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, увеличение производства овощей. | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | 2.3.1.3.1. Проведено строительство и реконструкция мелиоративных систем (ООО АПК «Александровское) | 2 кв.2019 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 108. |  |  |
|  | 2.3.1.3.2. Строительство и реконструкция мелиоративных систем (ФГУП «Архангельское») | 2020 г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 112 | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
| *СЗ 2.3.2.*  | **2.3.2.1. Формирование новых инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района** | 2019 год | Создание новых инвестиционных площадок  | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию, отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 2.3.2.1.1. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Панинского муниципального района. | 2 кв.2019 года |
| 2.3.2.1.2. Проведена инвентаризация свободных земельных участков с возможностью их обеспечения коммунальной инфраструктурой для предоставления в аренду инвесторам. | 2 – 3 квартал 2019 года |
| **2.3.2.2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов в целях эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления и решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности** | 2020-2035 г.г. | Реализация инвестиционных проектов, увеличение инвестиций, создание рабочих мест, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Гранты, субсидии муниципального и областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор, администрация Панинского муниципального района Воронежской области |
| 2.3.2.2.1.Реализация инвестиционного проекта по строительству на территории района молочного комплекса на 3 тыс. голов | 2025-2030 г.г. |
| 2.3.2.2.2. Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Чернавском сельском поселении | 2031-2035 г.г. |
| 2.3.2.2.3. Реализация инвестиционного проекта по строительству мини-цеха по переработке молока в КФХ «Джндоян Г.М.» до 1000 тонн молокав год | 2020-2021г.г. |
| 2.3.2.2.4. Реализация инвестиционного проекта по строительству на территории района молочного комплекса на 3 тыс. голов. | 2020-2035 г.г. |
| 2.3.2.2.5. Закладка семечковых садов на базе плодоносящих ООО «Фавор» | 2020 |
| *СЗ.2.4.2* | **2.4.2.1.Профессиональная подготовка, переподготовка безработных граждан.** | 3 кв. 2019 года, 2020г., 2021г., 2022-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г. | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 0,82% | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района |
|  | **2.4.1.2.Организация общественных работ, временного трудоустройства.** | 2-3 кв. 2019 года, 2020г., 2021г., 2022-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г. | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 0,82% | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района |

 **Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Развитие образования |
| 2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019 – 2024гг |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района |
| 4 | Развитие культуры и туризма |
| 5 | Охрана окружающей среды |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика |
| 8 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |
| 9 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района |
| 10 | Социальная поддержка граждан |
| 11 | Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций |
| 12 | Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления |