## Отчет МП финансирование 2019
Отчет о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) за 2019 г.
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикоторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | ВСЕГО: |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программам |  | 513276.19 | 512763.49 | 4507.1 | 4461 | 269585.1 | 269116.3 | 228073.09 | 228075.29 | 11110.9 | 11110.9 | 100 | 99.9001
1 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие образования» | 2014-2021 | 281953.8 | 281907.6 | 3379.9 | 3333.8 | 191337.2 | 191337.1 | 87236.7 | 87236.7 | 0 | 0 | 100 | 99.9836
1.1 | Подпрограмма 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования |  | 35271.6 | 35271.6 | 0 | 0 | 17145.5 | 17145.5 | 18126.1 | 18126.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество мест в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 484 | 484 | 100
| Мероприятие 1 Строительство здания детского сада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2 Капитальный и текущий ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3 Материально-техническое оснащение зданий ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 4 Повышение квалификации работников ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности ДО |  | 35271.6 | 35271.6 | 0 | 0 | 17145.5 | 17145.5 | 18126.1 | 18126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | уровень оснащенности общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 100 | 100 | 100
1.2 | Подпрограмма 2. Повышение доступности и качества общего образования |  | 219266.3 | 219220.2 | 3103.8 | 3057.7 | 164384.8 | 164384.8 | 51777.7 | 51777.7 | 0 | 0 | 100 | 99.979
| Мероприятие 1. Развитие систем поддержки талантливых детей и творческих педагогов |  | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | 0.2 | 0.2 | 100
| Мероприятие 2 Аттестация педагогических работников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 3 Повышение качества через независимые формы оценивания |  | 92.1 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 92.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 98.6 | 98.86 | 100.2637
| Мероприятие 4 Информация школ |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень обеспеченности учащихся в соответствии современными требованиями | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 5 Укрепление МТБ ОУ |  | 7989.6 | 7943.5 | 1573.8 | 1527.7 | 2747.2 | 2747.2 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 100 | 99.423 | уровень обеспеченности ОУ в соответствии современными требованиями | 87.08 | 87.08 | 100
| Мероприятие 6 Обеспечение противопожарной безопасности |  | 1474.3 | 1474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.3 | 1474.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями противопожарной безопасности к общему количеству общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 7 Охрана жизни и здоровья детей |  | 8118.3 | 8118.3 | 0 | 0 | 634.4 | 634.4 | 7483.9 | 7483.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень обеспеченности горячим питанием учащихся в общей их численности | 88 | 88 | 100
| Мероприятие 8 Школьный автобус |  | 4434.3 | 4434.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.3 | 4434.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень охвата подвозимых учащихся в общей их численности | 20.4 | 20.4 | 100
| Мероприятие 9 Финансовое обеспечение ОУ |  | 127528.4 | 127528.4 | 1530 | 1530 | 106571.3 | 106571.3 | 19427.1 | 19427.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями, к общей численности обучающихся | 100 | 100 | 100
| Мероприятие № 10 Финансирование групп детских садов при ОУ |  | 3668 | 3668 | 0 | 0 | 2531.3 | 2531.3 | 1136.7 | 1136.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Создание необходимых условий для работы групп детских садов при ОУ | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 12 Предоставление субсидиибюджетному общеобразовательному учреждению (МБЩУ Панинская СОШ) |  | 61901.2 | 61901.2 | 0 | 0 | 50306.7 | 50306.7 | 11594.5 | 11594.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | создание необходимых условий для работы общеобразовательного учреждению (МБОУ Панинская СОШ) | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 13 Финансовое обеспечение деятельности детских садов при образовательных учреждениях и денежное обеспечение их работников |  | 3971.4 | 3971.4 | 0 | 0 | 1593.9 | 1593.9 | 2377.5 | 2377.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень финансового обеспечение деятельности детских садов при образовательных учреждениях | 100 | 100 | 100
1.3 | Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования и воспитания детей |  | 5185 | 5185 | 0 | 0 | 425 | 425 | 4760 | 4760 | 0 | 0 |  |  | Количество детей 5-18 лет обеспеченных дополнительным образованием, чел | 2404 | 2404 | 100
| Мероприятие 1 Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования |  | 4106.6 | 4106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.6 | 4106.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу от общего числа учреждений дополнительного образования | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 6 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям |  | 1078.4 | 1078.4 | 0 | 0 | 425 | 425 | 653.4 | 653.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество учреждений, финансируемых за счет предоставления субсидии бюджетным учреждениям в общей численности бюджетных учреждений | 2 | 2 | 100
| Мерприятие 7 Финансовое обеспечение групп дошкольного образования, организованных при МКУ ДО Панинский "ЦДТ" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма 4 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |  | 2785.6 | 2785.6 | 0 | 0 | 2030.4 | 2030.4 | 755.2 | 755.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей школьного возраста до 15 лет
| Мероприятие 1 Сохранение и укрепление МТБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2 Организация и финансирование воспитательной работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5 Организация и финансирование воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной компании |  | 2785.6 | 2785.6 | 0 | 0 | 2030.4 | 2030.4 | 755.2 | 755.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей школьного возраста до 15 лет | 1521 | 1521 | 100
1.5 | Подпрограмма 5 Молодежь |  | 333.8 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 333.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень обеспеченности поддержки молодежи | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 1 Вовлечение молодежи в социальную практику |  | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, человек | 533 | 533 | 100
| Мероприятие 4 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых. Культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | 253.3 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3 | 253.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество детей, участвующих в данных мерпориятиях | 1500 | 1500 | 100
1.6 | Подпрограмма 6 Допризывная полготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | число детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, связанных со службой в ВС РФ | 190 | 190 | 100
1.7 | Подпрограмма 7 Обеспечение деятельности МКУ Панинская "ЦБУО" и РМК |  | 6783 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 6783 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень обеспеченности эффективной деятельности МКУ Панинская "ЦБУО" с целью выполнения поставленных целей и задач | 100 | 100 | 100
1.8 | Подпрограмма 8 Обеспечение деятельности отдела по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью |  | 4690.2 | 4690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.2 | 4690.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень обеспеченности эффективной деятельности отдела по образованию с целью выполнения поставленных целей и задач | 100 | 100 | 100
1.9 | Подпрограмма 9 Дети-сироты и дети, нуждающиеся в особой заботе государства |  | 7627.6 | 7627.5 | 276.1 | 276.1 | 7351.5 | 7351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.9987 | создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 1. «Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» |  | 276.1 | 276.1 | 276.1 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2. «Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей» |  | 288.4 | 288.4 | 0 | 0 | 288.4 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 3. «Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей» |  | 5666.7 | 5666.7 | 0 | 0 | 5666.7 | 5666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 4. «Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» |  | 344.2 | 344.1 | 0 | 0 | 344.2 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.9709 | создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 5. «Субвенция бюджету на выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 6. «Субвенция бюджету на выплату единовременного пособия при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной передаче на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами)» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 7. «Субвенция на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  | 949 | 949 | 0 | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень обеспеченности кадрами и условий работы органов опеки для осуществления деятельности по созданию необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 8 Компенсация, выплачеваемая родителям в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих |  | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | создание нгеобходимых условий для комфортного прибывания детей дошкольного возраста в учреждениях ДОО | 100 | 100 | 100
2 | Программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 годы " |  | 195 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 195; 11: 197.2; 12: 0; 13: 0; 15: 101.1282
2.1 | Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений на территории Панинского муниципального района» |  | 195 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 197.2 | 0 | 0 | 100 | 101.1282
| Основное мероприятие 1 Организация проведения семинаров по вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и табачных изделий, разработка мер по противодействию данному явлению |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3 Проведение мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного производства и реализации алкогольной продукции, притоносодержательства, краж мобильных телефонов, фальшивомонетничества, безопасности дорожного движения, иных видов преступлений и правонарушений. Освещение данной деятельности в средствах массовой информации; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4. Проведение классных часов и семинаров со школьниками по вопросам ПДД и ответственности за административные и иные правонарушения; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5. Организация социального патронажа семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 6. Укрепление материально- технической базы для организации внеурочной занятости подростков в общеобразовательных учреждениях; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 7. Организация районного месячника по профилактике табакокурения среди учащихся общеобразовательных учреждений Панинского муниципального района; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 8 . Проведение соревнований по различным видам спорта; -Спартакиада учащихся Панинского района; - проведение районных турниров по мини футболу и футболу; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 9 Проведение профилактических рейдов «Здоровье», «Школа», «Семья», «Подросток»; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 10 Проведение профилактических ночных рейдов по соблюдению подростками «Комендантского часа»; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 11 . Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для учащихся общеобразовательных организаций, включая экспресс-тестирование профессиональных склонностей и интересов несовершеннолетних граждан; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 12 . Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; |  | 195 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 197.2 | 0 | 0 | 100 | 101.1282 | Количество временно трудоустройстроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; | 93 | 101 | 108.6022
| Основное мероприятие 13 Проведение тематических дискуссий среди молодежи по православной тематике, направленной на профилактику правонарушений; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 14 Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 15 Совершенствование профилактической работы по предотвращению терроризма, экстремизма и обеспечению правопорядка в Панинском муниципальном районе; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 16 Совершенствование антикоррупционного просвещения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 17 Приобретение светоотражающих наклеек для школьников начальных классов; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 18 Обновление стендов и иных агитаций по основам безопасности дорожного движения; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Основное мероприятие 19 . Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.2 | Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения». |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие 1 Проведение классных часов и семинаров со школьниками по вопросам безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество проведенных классных часов и семинаров со школьниками по вопросам безопасности дорожного движения | 15 | 15 | 100
| Мероприятие: 2 . Взаимодействие и сотрудничество с отрядами юных помощников полиции, инспекторов дорожного движения, оперативных молодежных отрядов. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:3. Распространение светоотражающих наклеек для школьников начальных классов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:4. Обновление стендов и иных агитаций по основам безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:5. Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.3 | Подпрограмма №3 «Противодействие экстремизму и терроризму»: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:1. Совершенствование профилактической работы по предотвращению терроризма, экстремизма и обеспечению правопорядка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие: 2 . Организация проведения обучающих семинаров для муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению и средств массовой информации по вопросам освещения межнациональных отношений, формирования толерантного сознания у населения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважению к правам о свободам человека. | 15 | 15 | 100
2.4 | Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:1. Организация социального патронажа семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие: 2. Укрепление материально технической базы для организации внеурочной занятости подростков в общеобразовательных учреждениях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:3. Проведение профилактических рейдов в неблагополучные семьи ив семьи подростков с девиантным поведением. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количечество профилактических рейдов в неблагополучные семьи и семьи подростков с девиантным поведением | 12 | 12 | 100
| Мероприятие:4. Проведение профилактических ночных рейдов по соблюдению подростками «Комендантского часа». |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество ночных рейдов по соблюдению подростками "Комендантского часа" | 12 | 12 | 100
| Мероприятие:5. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для учащихся общеобразовательных организаций, включая экспресс-тестирование профессиональных склонностей и интересов несовершеннолетних граждан. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
2.5 | Подпрограмма №5 «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:1. Предупреждение рецидивной преступности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие: 2. Повышение уровня социально полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а так же состоящих на профилактических учетах в ОМВД по Панинскому району и Аннинскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:3. Своевременная постановка на учет и регистрация лиц, освободившихся из мест лишения свободы по месту пребывания а так же осужденных к наказаниям не связанных с лишением свободы. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:4. Социально юридическое сопровождение несовершеннолетних и молодежи освободившихся из мест лишения свободы по месту пребывания, а так же осужденных к наказаниям не связанных с лишением свободы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:5. Организация профориентационной работы и содействия трудоустройству лиц освободившихся из мест лишения свободы, а так же несовершеннолетних |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:6. Организация оздоровления и отдыха семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие:7. Организация районного месячника по профилактике табакокурения среди учащихся образовательных учреждений Панинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество проведенных мероприятий по профилактике табакокурения и никотин содержащих смесей среди уащихся ОО | 12 | 12 | 100
| Мероприятие:8 Проведение соревнований по различным видам спорта. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество соревнований проведенных по различным видам спорта | 4 | 4 | 100
3 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан» | 2014-2021 | 4438.48 | 4438.48 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4424.48 | 4424.48 | 0 | 0 | 100 | 100
3.1. | Подпрограмма 1. "Консультативная поддержка отдельных категорий граждан" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. "Осуществление консультирования граждан по социальным вопросам и оказание помощи в составлении соответствующей документации" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма 2. «Улучшение качества жизни пожилых людей в Панинском муниципальном районе» |  | 4244.48 | 4244.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244.48 | 4244.48 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. "Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию" |  | 3744.63 | 3744.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.63 | 3744.63 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество пожилых людей, получивших доплаты к пенсиям, человек | 50 | 50 | 100
| Мероприятие 2. "Организация правовой и социальной работы по защите прав и интересов ветеранов и инвалидов войны и труда" |  | 499.85 | 499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.85 | 499.85 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество организаций, получивших безвозмездные перечисления, ед. | 2 | 2 | 100
3.3. | Подпрограмма 3. «Материальная помощь гражданам нуждающихся в социальной поддержке» |  | 194 | 194 | 0 | 0 | 14 | 14 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. "Обеспечение мер по оказанию помощи населению в социальной поддержке" |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество граждан, получивших социальную поддержку (материальную помощь), человек | 8 | 8 | 100
| Мероприятие 2.Оказание материальной помощи населению при переходе на цифровое телевидение |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Количество граждан, получивших социальную поддержку (материальную помощь при переходе на цифровое телевидение), человек | 14 | 14 | 100
4 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района» | 2014-2020 | 97745.6 | 97317.6 | 1038.2 | 1038.2 | 68168.9 | 67740.9 | 17427.6 | 17427.6 | 11110.9 | 11110.9 | 100 | 99.5621
4.1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Панинского района» |  | 14166.4 | 14166.4 | 1038.2 | 1038.2 | 1204.3 | 1204.3 | 813 | 813 | 11110.9 | 11110.9 | 100 | 100
| Мероприятие 1. "Обеспечение жильем молодых семей" |  | 14166.4 | 14166.4 | 1038.2 | 1038.2 | 1204.3 | 1204.3 | 813 | 813 | 11110.9 | 11110.9 | 100 | 100 | Количество граждан получивших государственную (муниципальную) поддержку на улучшение жилищных условий в рамках Программы, человек | 32 | 32 | 100
| Мероприятие 2. "Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей и комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья экономкласса инженерной инфрас-труктурой" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3. "Газификация Панинского муниципального района" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно -коммунального хозяйства населения Панинского муниципального района» |  | 13704.4 | 13314.6 | 0 | 0 | 13704.4 | 13314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.1557
| Мероприятие 1. Приобретение коммунальной специализированной техники. |  | 10799.8 | 10799.8 | 0 | 0 | 10799.8 | 10799.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Приобретение коммунальной техники, ед | 4 | 4 | 100
| Мероприятие № 2 Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с Красный Лиман-2 Панинского района Воронежской области |  | 2904.6 | 2514.8 | 0 | 0 | 2904.6 | 2514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5799 | Проведение реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с Красный Лиман-2 Панинского района Воронежской области, км | 10.4 | 10.4 | 100
| Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция с расширением водопроводных сетей и сооружений р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панинском муниципальном районе» |  | 5753.4 | 5753.4 | 0 | 0 | 5753.4 | 5753.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Меропритие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения, включаемых в том числе на возмещение затрат инвестору в рамках энергосервисных контрактов. |  | 967.5 | 967.5 | 0 | 0 | 967.5 | 967.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество поселений, получивших субсидию на софинансирование расходных обязательств, ед. | 12 | 12 | 100
| Мероприятие 2. Проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для повышения эффективности использования топливно – энергетических ресурсов Панинского муниципального района. |  | 4785.9 | 4785.9 | 0 | 0 | 4785.9 | 4785.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы в Панинском муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Приобретение автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Подпрограмма 5. Развитие дорожного хозяйства Панинского муниципального района |  | 47545.8 | 47507.6 | 0 | 0 | 47506.8 | 47468.6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 200 | 199.9196
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района. |  | 47506.8 | 47468.6 | 0 | 0 | 47506.8 | 47468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.9196 | ремонт автомобильных дорог местного значения, км. | 39.6 | 39.6 | 100
| Мероприятие 2. Строительство автомобильной дороги "Панино-Борщево" п. Отрада км 3+755 - автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск" -Панино-Эртиль в Панинском муниципальном районе Воронежской области. |  | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100 | 100 | Строительство автомобильной дороги "Панино-Борщево" п. Отрада км 3+755 - автомобильная дорога "Курск-Борисоглебск" -Панино-Эртиль в Панинском муниципальном районе Воронежской области, протяженностью, км. | 1.96 | 1.96 | 100
4.6 | Подпрограмма 6. Муниципальный дорожный фонд Панинского муниципального района. |  | 16575.6 | 16575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16575.6 | 16575.6 | 0 | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприяте 2. Передача отдельных полномочий Панинского муниципального района Воронежсмкой области по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. |  | 16575.6 | 16575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16575.6 | 16575.6 | 0 | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения в Панинском муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций». | 2014-2020 | 1362.86 | 1362.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.86 | 1362.86 | 0 | 0 | 100 | 100
5.1. | Подпрограмма 1. Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 74.93 | 74.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.93 | 74.93 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Профилактика терроризма и экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Повышение уровня информирования населения о возникновении ЧС и принятых мерах по их ликвидации |  | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Приобретение технических средств . Информирование населения посредством опубликования в СМИ и на сайтах администраций поселений Панинского района | 1 4 | 1 4 | 100
| Мероприятие 3.Сокращение времени оповещения населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 4. Повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных групп при ликвидации ЧС с целью уменьшения возможного социального ущерба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5. Проведение различных мероприятий, связанных с предупреждением в области ГО и ЧС |  | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 35.43 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество мероприятий, связанных с предупреждением в области ГО и ЧС | 3 | 3 | 100
5.2. | Подпрограмма 2. Совершенствование работы единой дежурно-диспетчерской службы администрации Панинского муниципального района |  | 1287.93 | 1287.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.93 | 1287.93 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности ЕДДС муниицпального района по совершенствованию мониторинга и прогнозирования |  | 1287.93 | 1287.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.93 | 1287.93 | 0 | 0 | 100 | 100
6 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма» | 2014-2020 | 39003.5 | 39003.5 | 89 | 89 | 1223.6 | 1223.6 | 37690.9 | 37690.9 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  | 6330.6 | 6330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330.6 | 6330.6 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1.Финансовое обеспечение деятельности МКОУ ДОД «ДШИ р.п.Панино» |  | 6054.3 | 6054.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.3 | 6054.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение средней зараплаты пед. работников к средней з/плате по региону в % отношении по дорожной карте | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт здания МКОУ ДОД "ДШИ р.п. Панино" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения |  | 269.7 | 269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 269.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Материально-техническое оснащение объектов культуры(мебель, телефон, оборудование), ед. | 6 | 6 | 100
| Мероприятие 4. Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учащися, принявшие участие в творческих мероприятиях,человек | 145 | 145 | 100
| Мероприятие 5. Повышение квалификации работников |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество педагогических работников дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации | 3 | 3 | 100
6.2 | Подпрограмма 2 « Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |  | 19458.8 | 19458.8 | 0 | 0 | 1207.6 | 1207.6 | 18251.2 | 18251.2 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1.Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МДКиД» |  | 16606 | 16606 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 15583 | 15583 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение средней зараплаты работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону в % отношении по дорожной картек средней з/плате по региону в % отношении по дорожной карте | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения |  | 184.6 | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Материально-техническое оснащение МКУК "МДКиД" (автомобиль, сценические костюмы, мебель), ед. | 55 | 55 | 100
| Мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; организация кино и видеообслуживания населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение культурно массовых мероприятий, ед. | 2177 | 2177 | 100
| Мероприятие 4. Повышение квалификации работников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности филиалов МКУК "МДКиД"-КДЦ кинотеатр "Восток" |  | 2668.2 | 2668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.2 | 2668.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Выручка от продажи билетов кинофильмов, тыс.руб | 1906.6 | 1906.6 | 100
6.3 | Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация библиотечного дела» |  | 8599.1 | 8599.1 | 89 | 89 | 16 | 16 | 8494.1 | 8494.1 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ» |  | 8434.1 | 8434.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8434.1 | 8434.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение средней зараплаты работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону в % отношении по дорожной картек средней з/плате по региону в % отношении по дорожной карте | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2. Комплектование книжных фондов библиотек |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Приобретение новых книг, ед. | 539 | 539 | 100
| Мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности |  | 97 | 97 | 81 | 81 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | количество приобретенных основных средств, ед. | 2 | 2 | 100
| Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий |  | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 914 | 914 | 100
| Мероприятие 5: Развитие музейного дела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры |  | 2982.4 | 2982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.4 | 2982.4 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ П «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 2982.4 | 2982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.4 | 2982.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество получателей услуг в сфере учета и отчетности в сфере учреждений культуры | 5 | 5 | 100
6.5 | Подпрограмма 5. «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела по культуре администрации муниципального района» |  | 1632.6 | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.6 | 1632.6 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 1632.6 | 1632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.6 | 1632.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень начисления з/платы, налогов и обслуживание программ отдела культуры | 100 | 100 | 100
7 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Охрана окружающей среды» | 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на территории Панинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Оформление документов для постановки на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.2 | Подпрограмма 2. "Биологическое разнообразие" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Проведение акций, мероприятий, в том числе, в школах, в связи с ежегодным всемирным днем окружающей среды (5 июня). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество акций, мероприятий в связи с проведением всемирного дня окружающей среды | 5 | 5 | 100
| Мероприятие 2. Очистка от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местх наиболее часто посещаемых отдыхающими. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных субботников по очистке от мусора береговой линиии водных объектов | 9 | 9 | 100
8 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта » | 2014-2021 | 8106.5 | 8065.8 | 0 | 0 | 654.8 | 614.1 | 7451.7 | 7451.7 | 0 | 0 | 100 | 99.4979
8.1 | Подпрограмма 1 Строительство,ремонт, и реконструкция спортивных сооружений |  | 655.4 | 614.7 | 0 | 0 | 654.8 | 614.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 93.7901 | Развитие спортивной инфраструктуры, ед | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 1.Строительство спортивного комплекса в р.п. Панино Панинского района Воронежской области и его финансовое обеспечение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Мероприятие 2.Строительство стадиона на 500 посадочных мест в р.п. Панино Панинского района Воронежской области и его финансовое обеспечение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0
| Мероприятие 3.Строительство и финансовое обеспечение плоскостных спортивных сооружений в Панинском районе |  | 655.4 | 614.7 | 0 | 0 | 654.8 | 614.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 93.7901
8.2 | Подпрограмма 2 Развитие детско-юношеского спорта и массовой физической культуры |  | 7451.1 | 7451.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7451.1 | 7451.1 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Участие в областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях; |  | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся в областных соревнованиях, ед. | 30 | 30 | 100
| Мероприятие 3. Организация , проведение и финансовое обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе; |  | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся, ед. | 50 | 50 | 100
| Мероприятие 4. Укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности объектов физической культуры и спорта. |  | 6408.2 | 6408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408.2 | 6408.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, решение задач связанных с укреплением МТБ в сельских ОУ | 100 | 100 | 100
9 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2014-2020 | 51567.25 | 51567.25 | 0 | 0 | 157.7 | 157.7 | 51409.55 | 51409.55 | 0 | 0 | 100 | 100
9.1 | Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |  | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, чел | 3 | 4 | 133.3333
| Мероприятие 1. Информационная и кон-сультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития модернизации производства товаров |  | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, чел | 3 | 4 | 133.3333
| Мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Подпрограмма 2. "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  | 2937 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Повышение инвестиционной привлекательности Панинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2. Строительство здания детского сада в р.п.Панино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации по объекту "Стадион Гребенникова 1А" в р.п. Панино |  | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 100 | 100 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Стадион Гребенникова 1А" в р.п. Панино | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации по объекту "Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино" |  | 1728.9 | 1728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.9 | 1728.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино" | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 5 Строительство гаражей |  | 876.1 | 876.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.1 | 876.1 | 0 | 0 | 100 | 100
9.3 | Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения» |  | 157.7 | 157.7 | 0 | 0 | 157.7 | 157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | 157.7 | 157.7 | 0 | 0 | 157.7 | 157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество поселений принявших участие в мероприятии, ед. | 12 | 12 | 100
| Мероприятие 2. Снижение напряженности на рынке труда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Подпрограмма 4. "Защита объектов информатизации" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1. Аттестация автоматизированного рабочего места и ежегодный контроль эффективности мер защиты объектов информатизации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение промежуточной аттестации компьютера для защиты информации, ед.
| Мероприятие 2. Мобилизационная подготовка, проведение занятий, тренировка и обучение персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение деятельности администрации Панинского муниципального района" |  | 24137.9 | 24137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24137.9 | 24137.9 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности администрации Панинского муниципального района |  | 24137.9 | 24137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24137.9 | 24137.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень выплат по начислению з/платы, налогов, коммунальных услуг, медицинских услуг, услуг связи, транспортных услуг | 100 | 100 | 100
9.6 | Подпрограмма 6. "Обеспечение деятельности контрольного органа Совета народных депутатов Панинского муниципального района" |  | 634.1 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.1 | 634.1 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности контрольного органа Совета народных депутатов Панинского муниципального района |  | 634.1 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.1 | 634.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень начисления з/платы, налогов и обслуживание программ СНД | 100 | 100 | 100
9.7 | Подпрограмма 7. Обеспечение деятельности МКУ "ЦООДОМС" |  | 8868.55 | 8868.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868.55 | 8868.55 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦООДОМС" |  | 8868.55 | 8868.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868.55 | 8868.55 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень начисления з/платы, налогов и обслуживание программ ЦООДОМС | 100 | 100 | 100
9.8 | Подпрограмма 8. "Обеспечение исполнения функций администрации Панинского муниципального района" |  | 12908 | 12908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12908 | 12908 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Приобретение основных средств |  | 3477.4 | 3477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.4 | 3477.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Приобретение транспортных средств, приобретение орг.техники, приобретение бытового оборудования | 55 | 55 | 100
| Мероприятие 2. Создание в администрации Панинского муниципального района парламентского центра |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ |  | 9430.6 | 9430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9430.6 | 9430.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Создание заглубленного пункта управления Панинского райноа, ед. | 1 | 1 | 100
10 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | 2014-2020 | 3295.4 | 3295.4 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 100 | 100
10.1 | Подпрограмма 1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Подпрограмма 2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Подпрограмма 3. Развитие мясного скотоводства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Подпрограмма 4. Поддержка малых форм хозяйствования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Подпрограмма 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Подпрограмма 6 «Развитие информационно-консультационной помощи на селе» |  | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 100 | 100
| 1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями органов местного самоуправления»: |  | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень оказания муниципальными учреждениями Панинского района муниципальных услуг (выполнения работ) от предусмотренного муниципальным заданием объема в рамках реализации муниципальной программы, % | 100 | 100 | 100
| 1.1. Мероприятие «Финансирование и развитие МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |  | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень оказания муниципальными учреждениями Панинского района муниципальных услуг (выполнения работ) от предусмотренного муниципальным заданием объема в рамках реализации муниципальной программы,% | 100 | 100 | 100
| 2. Основное мероприятие «Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Мероприятие «Проведение конкурсов, выставок, семинаров и совещаний, дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предварительное подведение итогов работы на уборке зерновых, сахарной свеклы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год, ед. | 5 | 5 | 100
| 2.2. Мероприятие «Формирование системы единого информационно-управляющего пространства для принятия управленческих решений и обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта МКУ Панинский «ИКЦ АПК» | 100 | 100 | 100
| 3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Панинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Основное мероприятие «Финансирование и оплата прочих платежей, связанных с ликвидацией отдела программ и развития сельских территорий, правопреемником которого является МКУ Панинский «ИКЦ АПК»» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Подпрограмма 8 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Панинского района на 2014-2020 годы. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Подпрограмма 9 "Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие Панинского муниципального района" |  | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие "Обеспечение проведения эпизоотических мероприятий" |  | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Численность отловленных безнадзорных животных. | 26 | 26 | 100
10.10 | Подпрограмма 10 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в Панинском муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие "Обеспечение проведения сельскохозяйственной переписи в 2016 году" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» | 2014-2019 | 25226.9 | 25226.9 | 0 | 0 | 7972.5 | 7972.5 | 17254.4 | 17254.4 | 0 | 0 | 100 | 100
11.1 | Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами |  | 1413.9 | 1413.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в Решение Совета народных депутатов о бюджетном процессе в Панинском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, Воронежской области и Панинского муниципального района | да | да | 100
| Основное мероприятие 2. Составление проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта муниципального бюджета, установленных правовым актом администрации Панинского муниципального района | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3. Организация исполнения муниципального бюджета и формирование бюджетной отчетности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи муниципального бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ,Воронежской области и Панинского муниципального района | да | да | 100
| Основное мероприятие 4. Управление резервным фондом администрации Панинского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств Панинского муниципального района |  | 1413.9 | 1413.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельный вес резервного фонда администрации Панинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Панинского муниципального района, 0,1 % | 0.1 | 0.1 | 100
| Основное мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Панинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Панинском муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Панинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении муниципального бюджета | 1 | 1 | 100
11.2 | Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района |  | 17969.6 | 17969.6 | 0 | 0 | 6719.6 | 6719.6 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Панинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | 7848 | 7848 | 0 | 0 | 4478 | 4478 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов муниципального бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов о муниципальном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |  | 7880 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 7880 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие6. Распределение прочих межбюджетных трансфертов |  | 2241.6 | 2241.6 | 0 | 0 | 2241.6 | 2241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к их объему, предусмотренному Решением Совета народных депутатов о бюджете Панинского муниципального района на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному городским и сельским поселениям в соответствии с постановлениями и распоряжениями администрации Панинского муниципального района, % | 100 | 100 | 100
11.3 | Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение муниципальных образований Панинского муниципального района для исполнения переданных полномочий |  | 1153 | 1153 | 0 | 0 | 1153 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1. Предоставление бюджету Панинского муниципального района субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 402 | 402 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов к плановому, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2. Предоставление бюджету Панинского муниципального района субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области |  | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов к плановому, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3. Предоставление бюджету Панинского муниципального района субвенций на создание и организацию деятельности административных комиссий |  | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов к плановому, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 4: Составление, изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели районных судов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4690.4 | 4690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.4 | 4690.4 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципальной власти, иных главных распорядителей средств муниципального бюджета – исполнителей |  | 4690.4 | 4690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.4 | 4690.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %. | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2. 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Панинского муниципального района исполнительными органами муниципальной власти, иными главными распорядителями средств муниципального бюджета – исполнителями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПРОГРАММА Муниципальная программа Панинского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 2014-2020 | 380.9 | 380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9 | 380.9 | 0 | 0 | 100 | 100
12.1 | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований» |  | 380.9 | 380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9 | 380.9 | 0 | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 1. «Расходы на обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Панинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2 "Ежегодные членские взносы в ассоциацию "Советов муниципальных образований" |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уплата членских взносов в ассоциацию МР,% | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 3. Выдача разрешений на строительство объекта, ввод объекта в эксплуатацию, выдача разрешений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разрешений на строительство объекта Количество разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. | 6 5 0 | 6 5 0 | 100
| Мероприятие 4. Осуществление муниципального жилищного контроля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5.Передача осуществления части полномочий поселений по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа |  | 355.9 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9 | 355.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество заключенных Соглашений о передаче осуществления части полномочий поселений по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ | 12 | 12 | 100
12.2 | Подпрограмма 2 "Поддержка территориального общественного самоуправления" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1 "Поддержка территориального общественного самоуправления" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава Панинского муниципального района Воронежской области | [7 empty] | 16: _________________; 17: Н.В. Щеглов
| Исполнитель (47344)4-76-91 | ___________ | Г.В. Щербакова | [5 empty] | 11: И. о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района; 16: _____________________; 17: О.В. Сафонова

## Структура пояснительной записки
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области за 2018 год
№ п/п | Наименование программы | Описание целей программы | Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период | Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам | Сведения о достижении значений (индикаторов) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты | Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период | Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 1.Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 01.09.2015 года №358 | 1)обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; 2) повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны; 3) cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей нуждающихся в особой заботе государства. | Создан центр образования на базе МКОУ Перелешинская СОШ, в четыре школы: МКОУ Петровская СОШ, МКОУ Михайловская СОШ, МКОУ Перелешинская СОШ, МКОУ Октябрьская ООШ поставлено оборудование для увеличения скорости интернета. В рамках проектов 50 на 50 выполнен большой объем ремонтных работ в таких школах как МБОУ Панинская СОШ, МКОУ 1-Михайловская СОШ, МКОУ Криушанская СОШ, МКОУ Октябрьская ООШ | Всего 281907,6 тыс.руб.в том числе за счет средств: федерального бюджета -3333,8 тыс.руб., областного бюджета - 191337,1 тыс.руб., местного бюджета - 87236,7 тыс.руб., внебюджетнных источников -0 тыс. руб. | плановые значения достигнуты | 1) Постановление администрации Панинского муниципального района от 12.12.2018 № 440 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Развитие образования" на 2014-2021 годы от 01.09.2015 года № 358 (в редакции от 25.01.2018 года № 22); 2) Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.12.2018 № 489 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Развитие образования" на 2014-2021 годы от 01.09.2015 года № 358 (в редакции администрации Панинского муниципального района Воронежской области от в редакции постановления от 30.12.2019 № 649). | Прграмма реализуется эффективно.
2 | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 гг» | Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории Панинского района | Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку, снизить уровень преступности, аварийности на дорогах и других негативных явлений по отдельным направлениям жизнедеятельности населения и тем самым создать условия для реального повышения уровня безопасности и комфортности проживания на территории Панинского района. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; | плановые значения достигнуты | Постановление от 28.02.2019 №65 О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 годы" от 14.11.2018№374 Постановление от30.12.2019 №650 О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 14.11.2018№374 "Ою утверждении муниципальной програмы Панинского муниципального района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 годы" (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 28.02.2019№65) | Прграмма реализуется эффективно.
3 | 2. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. №15 | Улучшение положения и качества жизни населения, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия их в жизни общества. | В рамках программы было выплачено доплат к пенсиям 50 чел., в сумме 3744,63 тыс.руб, безвозмездные перечисления организациям составили 499,85 тыс.руб., 8 человек получил материальную помощь в рамках мероприятия "Обеспечение мер по оказанию помощи населению в социальной поддержке" и 14 человек в рамках мероприятия "Оказание материальной помощи населению при переходе на цифровое телевидиние" | Всего 4438,48 тыс.руб, в том числе за счет средств: местного бюджета - 4424,48, из областного бюджета - 14,0 тыс.руб. | плановые значения достигнуты | 1) Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.12.2017 № 483, Постановление администрации Панинского муниципального района от 17.12.2018, № 455, Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.12.2018 № 486. Постановление администрации Панинского муниципального района от 30.12.2019 № 617. | Программа реализуется эффективно
4 | 3. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014г. № 468 | 1) повышение качества жилищного обеспечения населения Панинского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2)обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики района и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития. | 9 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 12 поселений получили субсидии на реализацию мероприятий в сфере уличного освещения; отремонтировано 39,6 км автомобильных дорог местного значения; приобретено 4 единицы коммунальной техники | Всего за 2019 год 97317,6 тыс.руб. в том числе за счет федерального бюджета - 1038,2 тыс.руб., областного бюджета - 68168,9 тыс.руб., местного бюджета - 17427,6 тыс.руб.,внебюджетные источники-11110,9 тыс.рублей | плановые значения достигнуты | 1)Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.01.2016г. №18 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014 №16»; (в ред. от 30.12.2019 №647) 2)Постановление администрации Панинского муниципального района от 06.07.2016г.№204 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014 №468»; (в ред. от 29.01.2015г. №18). 3)Постановление администрации Панинского муниципального района от 21.10.2016г.№334 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014 №468»; (в ред. от 06.07.2016г. №204) 4)Постановление администрации Панинского муниципального района от 14.11.2016г.№354 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014 №468»; (в ред. от 21.10.2015г. №344) 5)Постановление администрации Панинского муниципального района от 30.12.2016г.№413 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014 №468»; (в ред. от 14.11.2016г. №354) 6)Постановление администрации Панинского муниципального района от 30.01.2017г.№24 «О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 22.09.2014 №468»; (в ред. от 30.12.2016. №413), Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.12.2017 №492 | Программа реализуется эффективно.
5 | 4. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 07.09.2015г. № 366 | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение своевременного доведения сигналов и распоряжений до органов управления, гарантированное оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации (далее ЧС) | В рамках программы было организовано информирование населения посредством опубликования в СМИ и на сайтах администраций поселений Панинского района, приобретено техническое средство. | Всего 1362,86тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета -1362,86 тыс.руб. | плановые значения достигнуты | Постановление администрации Панинского муниципального района от 26.12.2019 г. №612 "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района "Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций", утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 07.09.2015г. №366". | Программа реализуется эффективно
6 | 5.Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. № 18 | Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Панинского района | Повышение уровня удовлетворенности населения в культурно творческом потенциале : численность участников культурно-досуговых мероприятийсоставило 7,3%;увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,приобретение основных средств для улучшения материально-технического оснащения объектов культуры. | Всего 39003,5 тыс.руб. в том числе а счет средств: федерального бюджета -89 тыс.руб., областного бюджета - 1223,6 тыс.руб., местного бюджета -37690,9 тыс.руб. | плановые значения достигнуты | Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области №338 от21.08.2015 "Об утверждении муниципальной прграммы Панинского муниципального района "Развитие культуры и туризма"(в новой редакции от 30.12.2019 № 641) | Программа реализуется эффективно
7 | 6. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. № 19 | Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем | Проведено 5 акций, мероприятий, в том числе, в школах, в свчязи с ежегодным всемирным днем окружающей среды, проведено 9 субботника по очистке береговой линии водных объектов и территории населенных пунктов . | Всего: 0,0 тыс. руб, в т.ч. За счет местного бюджета 0.00 тыс.руб | плановые значения достигнуты | Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2019 №654 " О внесение изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области "Охрана окружающей среды" от 16.01.2014 № 19, | Программа реализуется эффективно
8 | 7. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 01.09.2015 года № 359 | 1) увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта; 2) обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни; 3) доступность физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения, популяризация детско-юношеского спорта, укрепление, модернизация и реконструкция материально-технической и спортивной базы; 4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Панинского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта | В 2019г. проведена Спартакиада Всероссийского физкульткурно-спортивного комплекса " ГТО ,где участвовало 1348чел,5 члел. Участвовали во всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству,участвовали в чемпионате по восточному боевому единоборству в соревнованиях,посвященных памяти бойцов Воронежского ОМОН,участвовали в межобластном рейтинговом детском турнире по классическим шахматам памяти Ю.А.Гагарина, принимали участие в зональных соревнованиях по шахматам ,в областных соревнованиях по восточному боевому единоборству памяти Героя Советского Союза Василия Беляева,во всероссийском турнире по греко-римской борьбе посвященной 77-й годовщине освобождения г.Богучара от немецко-фашистких захватчиков на призы Пешковап А.А. | Всего 8065,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета - 614,0 тыс.руб, местного бюджета - 7541,7 тыс.руб. | плановые значения целевых показателей достигнуты | 1)Постановление администрации Панинского муниципального района от 24.07.2017 № 253 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2021 годы от 01.09.2015 года № 359 (в редакции от 21.07.2016 № 225); 2) Постановление администрации Панинского муниципального района от 29.12.2018 № 488 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2021 годы от 01.09.2015 года № 359 (в редакции от 24.07.2017 № 253) 3) Постановление администрации Панинского муниципального района от 30.12.2019 № 651 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2021 годы от 01.09.2015 года № 359 | Программа реализуется эффективно
9 | 8. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. № 21 | 1) Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 2) Повышение инновационной активности бизнеса. 3) Повышение эффективности муниципального управления | В рамках программы 12 поселений Панинского района приняли участие в организации проведения общественных оплачиваемых работ, приобретено 3 единицы транспортных средств, 52 единицы основных средств (оргтехника, мебель и др.) на проведение ремонтных работ израсходовано 9430,6 тыс.руб. (за счет местного бюджета) | Всего 51567,3 тыс. руб. в том числе а счет средств: областного бюджета - 157,7 тыс.руб., местного бюджета - 51409,6 тыс.руб. | плановые значения достигнуты | 1) Постановление администрации Панинского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017 № 481 "Экономическое развитие и иновационная экономика", утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 16.01.2014 № 21" 2) Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 24.08.2018 № 263 " О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области "Экономическое развитие и иновационная экономика", утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 16.01.2014 № 21" 3) Постановление администрации Панинского муниципального района от22.10.2018 № 315 "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017 № 481 "Экономическое развитие и иновационная экономика", утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 16.01.2014 № 21" 4) Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 28.11.2018 № 412 " О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области "Экономическое развитие и иновационная экономика", утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 16.01.2014 № 21" 5) Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 17.12.2018 № 454 " О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной прогрммы Панинского муниципального района Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 16.01.2014 № 21". 6) Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 29.12.2018 №487 " О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной прогрммы Панинского муниципального района Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 16.01.2014 № 21 ( вредакции простановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 17.12.2018 № 454". 7) Постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 29.12.2018 №487 " О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района "Об утверждении муниципальной прогрммы Панинского муниципального района Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 16.01.2014 № 21 ( вредакции простановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2019 № 643"). | Программа реализуется эффективно.
10 | 9. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. № 22 | Обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка продукцией, произведенной в районе, импортозамещение; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства | Провели 1 семинар, 4 с/х ярмарок и принимали участие в областных выставках, семинарах и прочих научно-практических мероприятиях, создано 10 рабочих мест, За 12 месяцев текущего года в сельхозпредприятиях и КФХ района произведено зерна -180тыс.тн.,сах.свеклы-577,3 тыс.тн., подсолнечника-16,9 тыс.тн. | Всего 3295,4тыс.руб. в том числе а счет средств: федерального бюджета -0 тыс.руб., областного бюджета - 56,4 тыс.руб., местного бюджета -3239,0 тыс.руб., внебюджетные средства -0тыс.руб. | Плановые значения достигнуты | 1)Постановление администрации Панинского муниципального района 27.12.2019 № 631 "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014 года №22. (в редакции от 20.12.2017г №459). | Программа реализуется эффективно.
11 | 10. Муниципальная программа Панинского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014г. № 23 | 1. Организация бюджетного процесса; 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Панинского муниципального района; 3. Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. | Исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы выполнено на 100%, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований выполнено на 100%, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов выполнена на 100% | Всего 25226,9 в том числе а счет средств: областного бюджета - 7972,5 тыс.руб., местного бюджета - 17254,4 тыс.руб. | плановые значения достигнуты | Постановление администрации Панинского муниципального района от 16.01.2014 № 23 "Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» ( в ред. от 29.12.2018 №485, в редакции от 30.12.2019 №622), | Программа реализуется эффективно
12 | 11.Муниципальная программа Панинского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» утвержденная постановлением администрации Панинского муниципального района от 12.03.2014г. № 126.. | 1.1.Содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований Воронежской области. 1.2. Ежегодные членские взносыв ассоциацию "Советов муниципальных образований"2. Благоустройство территорий воинских захоронений и братских могил, расположенных на территории Панинского района; | По мероприятию "Членские взносы в ассоциацию "Совет муниципальных образований" перечислено 25 тыс.руб. , заключено 12 соглашений о передаче осуществления части полномочий поселений по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ | Всего за 2018 год 380,9 тыс.руб, в т.ч. за счет местного бюджета 380,9 т.р. | плановые значения достигнуты | 1) Постановление администрации Панинского муниципального района 13.11.2014г № 568 "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 12.03.2014г. № 126, внесение изменений от 05.04.2016г. №83, внесение изменений постановлением от 26.12.2017 № 482. 2) Постановление администрации Панинского муниципального района 13.11.2014г № 568 "О внесении изменений в муниципальную программу Панинского муниципального района «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Панинского муниципального района от 12.03.2014г. № 126, внесение изменений от 05.04.2016г. №83, внесение изменений постановлением от 26.12.2017 № 482, внесение изменений постановлением от 30.12.2019 № 645 | Программа реализуется эффективно.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Отчет по реализации ПМ за 2017 Панино.xls
Дата отчета: 16.01.2019 13:03
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 50